## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 401
| Fecha | 2013-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1103002 | En revisión de 22 carpetas de las investigaciones existentes se detectaron falencias en los controles establecidos para verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los investigadores al desarrollar proyectos de investigación Incumplimiento en la presentación del informe técnico de avance anual (en 12 proyectos de investigación). Falta de evidencia de publicación de artículos científicos (en 5 proyectos de investigación). Incumplimiento en los plazos de culminación de investigaciones (en 6 proyectos de investigación). | Falta de rigurosidad en el seguimiento al cumplimiento de obligaciones de los investigadores. | Evaluar los procedimientos documentados en el SIG: P-IN-85, P-IN-77 y P-IN-580, relacionados con la presentación y seguimiento de proyectos de investigación, con el fin de establecer claramente periodos de entrega de informes de acuerdo al tiempo de duración del proyecto y mecanismos de validación de entrega de informes. | Evaluar los procedimientos del SIG con la posiblidad de simplificarlos o integrarlos estableciendo claramente periodos de evaluación a través de entrega de informes finales asi mismo incorporar al procedimiento acta de seguimiento a la entrega de informes de los proyectos que se encuentran en ejecución resumiendo el estado de los mismos y el cumplimiento en las entregas programadas | Un procedimiento evaluado y mejorado | 1 | 2013-02-01 | 2013-04-01 |  | 1 | Procedimiento mejorado lo suple la resolución 051 de junio de 2013, por medio de la cual se adopta un procedimiento para la finalización de los proyectos de investigación. Se anexa como normativa en el P IN 77. Resolucón 080 de 12/11/2013 prorróga artículo transitorio
| FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1103002 | En revisión de 22 carpetas de las investigaciones existentes se detectaron falencias en los controles establecidos para verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los investigadores al desarrollar proyectos de investigación Incumplimiento en la presentación del informe técnico de avance anual (en 12 proyectos de investigación). Falta de evidencia de publicación de artículos científicos (en 5 proyectos de investigación). Incumplimiento en los plazos de culminación de investigaciones (en 6 proyectos de investigación). | Falta de rigurosidad en el seguimiento al cumplimiento de obligaciones de los investigadores. | Establecer un sistema interno de comunicación preventiva informando a los profesores de la inminencia en el vencimiento de los compromisos. | Diseñar y poner en marcha el protocolo metodológico y la ayuda tecnológica con la cual se monitoreará el vencimiento o vencimiento inminente de proyectos y la comunicación con los profesores y el retorno de la información | Un protocolo de comunicación diseñado y en marcha | 1 | 2013-02-01 | 2013-04-01 |  | 1 | Ver oficio 7125 de mayo 03/2013
| FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1103002 | En revisión de 22 carpetas de las investigaciones existentes se detectaron falencias en los controles establecidos para verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los investigadores al desarrollar proyectos de investigación Incumplimiento en la presentación del informe técnico de avance anual (en 12 proyectos de investigación). Falta de evidencia de publicación de artículos científicos (en 5 proyectos de investigación). Incumplimiento en los plazos de culminación de investigaciones (en 6 proyectos de investigación). | Falta de rigurosidad en el seguimiento al cumplimiento de obligaciones de los investigadores. | Evaluar los procedimientos existentes documentados en el SIG. Determinar la pertinencia de incluir actas con causales de no éxito en publicación y criterios para la finalización y cierre de proyectos con los que sea posible evaluar los resultados del proyecto, más allá de la publicación como justificación para darles cierre. | Evaluar causas de no publicación de proyectos de investigación Detmnar si las causas son atribuibles a la calidad del proceso investigativo imprevistos que escapan al control del investigador o a procedimientos de las revistas que dificultan la agilidad de dichas publicaciones y formular criterios para verificar la calidad del proceso independiente de la publicación de resultados | 1. Actas de junta de compras con los acuerdos de los miembros de junta. | 1 | 2013-03-01 | 2013-06-29 |  | 1 | Se publíca la circular Nro. 051 de 2013 de la Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados, por medio de la cual se adopta un procedimiento para la finalizacion de proyectos de investigación.
| FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1103002 | En revisión de 22 carpetas de las investigaciones existentes se detectaron falencias en los controles establecidos para verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los investigadores al desarrollar proyectos de investigación Incumplimiento en la presentación del informe técnico de avance anual (en 12 proyectos de investigación). Falta de evidencia de publicación de artículos científicos (en 5 proyectos de investigación). Incumplimiento en los plazos de culminación de investigaciones (en 6 proyectos de investigación). | Falta de rigurosidad en el seguimiento al cumplimiento de obligaciones de los investigadores. | Evaluar los procedimientos existentes documentados en el SIG. Determinar la pertinencia de incluir actas con causales de no éxito en publicación y criterios para la finalización y cierre de proyectos con los que sea posible evaluar los resultados del proyecto, más allá de la publicación como justificación para darles cierre. | 2. Incluir en el procedimiento documentado del SIG actas de causales de no publicación y la evaluación de criterios para la finalización y cirre de los proyectos cuando no se haya logrado la publicación. Criterios que permitan justificar el cierre del proyecto a pesar de no ser publicado | Un procedimiento evaluado y mejorado | 1 | 2013-03-01 | 2013-06-29 |  | 1 | Procedimiento P-IN-77
1 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1103001 | Al efectuar verificaciones a fichas de proyectos de Extensión, se encontraron falencias Ausencia de las firmas de acuerdo al formato, sin número de radicación del proyecto descripción del problema no aporta estudios que soporten la decisión no se evidenció un estudio de pre-factibilidad como de factibilidad, ausencia de indicadores del proyecto en la población recptora o beneficiaria | Deficiencias se generan porque la Universidad no efectúa una adecuada formulación de proyectos no desarrolla las etapas pertinentes para estructurar la alternativa de solución seleccionada, con base en estudios técnicos, legales, administrativos, socioeconómicos y financieros que sustenten la decisión adoptada De igual forma denota deficiencias en la evaluación de los proyectos | Diseñar e implementar un procedimiento integral y sistematizado para el Banco Proyectos que permita asertividad en la formulación, eficacia en la trazabilidad y efectividad en los resultados institucionales a través de la ejecución de cada proyecto formulado. | Rediseñar y documentar el procedimiento del Banco de Programas y Proyectos en el que se incluya: Formulación, evaluación de viabilidad, ejecución y evaluación de resultados, en articulación con los ordenadores del gasto y las dependencias de la Universidad relacionadas con el mismo. | Procedimiento banco de proyectos actualizado | 1 | 2013-01-30 | 2013-03-30 |  | 1 | Procedimiento en revisión en el SIG por parte de los responsables: Jefe oficina Planeación. Se presenta documento según oficio 7130 de 03/03/2013 en proceso de aprobación.
1 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1103001 | Al efectuar verificaciones a fichas de proyectos de Extensión, se encontraron falencias Ausencia de las firmas de acuerdo al formato, sin número de radicación del proyecto descripción del problema no aporta estudios que soporten la decisión no se evidenció un estudio de pre-factibilidad como de factibilidad, ausencia de indicadores del proyecto en la población recptora o beneficiaria | Deficiencias se generan porque la Universidad no efectúa una adecuada formulación de proyectos no desarrolla las etapas pertinentes para estructurar la alternativa de solución seleccionada, con base en estudios técnicos, legales, administrativos, socioeconómicos y financieros que sustenten la decisión adoptada De igual forma denota deficiencias en la evaluación de los proyectos | Apropiar a ordenadores del tema banco de proyectos en la formulación y construcción de justificaciones basadas en evidencias objetivas y sustentadas y la implementación de mecanismos de seguimiento a la ejecución formulación de indicadores de impacto, la incorporación del proyecto al sistema de información y los sistemas de trazabilidad para garantizar su ejecución e impacto. | Realizar reuniones con los ordenadores del gasto para explicarles el alcance del funcionamiento del banco de proyectos, su importancia y la necesidad de apropiación del mismo en el que hacer al diligenciar el formato o base de datos que se vaya a utilizar para cumplir con todos los requisitos en cuanto a su utilización y manejo. | Reuniones programadas con los ordenadores del gasto lideradas por la oficina de planeación. | 6 | 2013-02-15 | 2013-05-15 |  | 6 | Oficio 9716 de junio de 2013 se presentaron 6 listados de asistencia a reuniones.
1 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1402005 - 1402016 | Contrato 3517/2011 En invitación a cotizar se previó como factor para la escogencia del ganador la aplicación de la media aritmética ésta se obtuvo de los precios ofrecidos por cuatro oferentes sin que previamente se definiera si las propuestas cumplían o no con las especificaciones técnicas Por tanto la selección del contratista no se adecuó a las previsiones de la invitación a cotizar. | Esta observación obedece al incumplimiento de las disposiciones de la invitación a cotizar. | Encargar a uno o varios funcionarios para llevar a cabo evaluaciones técnicas de contratos de obra física | Solicitar a la Vicerrectoria Administrativa encargar a un grupo o funcionario las evaluaciones tecnicas de las ofertas de obra fisica | Oficio de encargo | 1 | 2013-04-01 | 2013-10-30 |  | 1 | Oficio 17441 del 12/11/2013
1 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1402011 | Los estudios de mercado de 12 contratos no definen los precios del mercado o el valor estimado de referencia. | Esta falencia acaece por falta de seguimiento y control. | Especializar a un funcionario del Grupo de contratación en la elaboración de los estudios de mercado | Evaluar el proceso de elaboración de estudios de mercados. | Muestra de contratos | 1 | 2013-04-01 | 2013-10-30 |  | 1 | Oficio 17414 de 12/11/2013 informa sobre especialización de funcionario para estudios de mercado en el Grupo de Contratación.
1 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404100 | CON922009 ANH se contrató servicios sin relación con el objeto sino con regiones diferentes ConH027 cuyo objeto es establecim de la paleología del sector sw del valle inferior del Magdalena y ConH0012011 por valor de 35000000 refiere en el objeto actividades relacionadas con pozos del Caribe Colombiano se pagaron labores diferentes a los objetivos del proyecto referido con los recursos | Esta situación implica un desconocimiento del objeto contractual y sus alcances. | Designar en la Vicerrectoría de Investigaciones un funcionario para hacer las solicitudes de contratación quien deberá verificar que la solicitud corresponda al objeto del proyecto. | Evaluar la pertinencia del gasto en coherencia con el objeto del proyecto. | Funcionario asignado | 1 | 2013-04-01 | 2013-10-30 |  | 1 | Funcionarios designados: e-mail del 12/11/2013
1 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404004 | Contrato 0062011 invitación equívoca en los insumos no señala si su valor es mens o por operario muestra un cuadro donde señala la presentación y valor de una relación de insumos no plantea incremento con cambio devigencia Pago mensual de facturas sin firma de supervisión los informes no precisan si el contratista cumplió sus obligacioneslaborales con operarios | Falencias en el seguimiento y control de la ejecución contractual. | Encargar a un grupo de funcionarios de la actividad de supervisión por especialidad | Solicitar a la Oficina de Gestion Humana la selección de un grupo de funcionarios en la actividad de supervision | Oficio de solicitud a Gestion Humana | 1 | 2013-04-01 | 2013-10-30 |  | 1 | Oficio 12181 del 02/10/2012 y propuesta del proyecto de especialización de supervisores. Gestión humana? Hallazgo se mantiene
1 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404004 | Se evidenció que en ocho contratos de obra y mantenimiento de sedes, que el supervisor no cumple con las funciones que dimanan de su designación como tal, ya que son otros los funcionarios los que suscriben las actas e informes o éstos son firmados por un número plural de funcionarios en condición de supervisor. | La observación resulta del desconocimiento normativo que afecta el seguimiento y control de los contratos. | Encargar a un grupo de funcionarios de la actividad de supervisión por especialidad | Solicitar a la Oficina de Gestion Humana la selección de un grupo de funcionarios en la actividad de supervision | Oficio de solicitud a Gestion Humana | 1 | 2013-04-01 | 2013-10-30 |  | 1 | Oficio 12181 del 02/10/2012 y propuesta del proyecto de especialización de supervisores. Gestión humana? Hallazgo se mantiene
1 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404006 | En expediente del Con2664/11 se encuentra un documento de 18 de enero 2012 que contiene un convenio de precios de actividades no previstas por valor de 2.565.887,28 firmado por el contratista y la supervisora Cabe anotar que la liquidación del contrato se efectuó por la suma convenida como precio del contrato de manera que la suma del convenio de precios no tiene un soporte contractual | El desconocimiento normativo, acerca de las prohibiciones para los supervisores | Solicitar a la vicerrectoría Administrativa mediante oficio en el cual solicite al comité de obras la aprobación de cualquier modificación que deba hacersele a los contratos de obra (Adición, prórroga, ampliación del objeto, etc.) | Solicitar a la vicerrectoría administrativa la notificación al comité de obras | Oficio de solicitud a vicerrectoría Administrativa | 1 | 2013-04-01 | 2013-10-30 |  | 1 | Oficio 17446 del 12/11/2013
1 | FILA_13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1406100 | Se denota en la revisión de los expedientes contractuales, puestos a disposición de la comisión auditora de la CGR, que los mismos están incompletos, ya que no contienen toda la información de la ejecución contractual y los informes de interventoría, algunos archivos no están foliados y están desorganizados. | No aplicación rigurosa de la norma aplicable sobre archivo | Archivar los contratos nuevamente en la Secretaría General; dado que éstos se conservaban en la Tesorería General. | Archivar expedientes de contratos en Grupo de contratación, conforme a tablas de retención documental | Archivo organizado en Grupo contratación | 1 | 2013-02-01 | 2013-10-30 |  | 1 | Con oficio 17414, se remite el Oficio 5784 del 14/06/2012 y TRD del 14/06/2012. Se solicita la vigente
1 | FILA_14 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1103001 | Debilidades en la planificación informática. Al efectuar la revisión de 14 contratos de la vigencia 2011 se detectaron las siguientes falencias en cinco (5) contratos (C024, C022, 593, 624, F034) tiene similar objeto, por lo que se evidencia una inadecuada planeación en la contratación. Y deficiencias en la ejecución del contrato C-024 cableado estructurado. | Las anteriores situaciones obedecen a debilidades en la planeación | Seleccionar proveedor por compra global para el suministro de cableado estructurado | Seleccionar proveedor | Convovatoria | 1 | 2013-04-01 | 2013-10-30 |  | 1 | Con oficio 17414, se remite estudios de mercado para procesos diferentes a los solicitados en el PM
1 | FILA_15 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1406100 | Repartición de excedentes financieros. En el Contrato 031 de 2008 la Universidad de Caldas reconoció excedentes financieros en cuantía superior a lo que permite el reglamento interno de la U de C. acuerdo 03 de 2007. | Inadecuada aplicación de la norma interna | Implementar actividades de control adicionales en las etapas de planeación y ejecución de proyectos especiales que generen incentivos por excedentes | Implementar la modificación realizada octubre 26 y septiembre 10 de 2012 respectivamente, al procedimiento para el análisis de costos y presupuestos de los programas especiales P-PL-401 y procedimiento para acceder a incentivos por excedentes no constitutivos de salar, donde se adicionaron los siguientes controles | Prespuestos de proyectos especiales con evidencia de la implementación. | 4 | 2013-02-01 | 2013-06-30 |  | 3 | En el primer semestre únicamente fueron presentados dos presupuestos por parte de los diferentes ordenadores del gasto. A octubre 30 de 2013 se presentó un presupuesto para un total de tres presupuestos.Ver oficio 10221 del 21/06/2013 y 17347 del 08/11/2013. Una evidencia remitida con oficio 17347 del 08/11/2013
1 | FILA_16 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1406100 | En el Contrato 113 de 2008 se realizó una repartición de excedentes financieros. La Universidad de Caldas reconoció excedentes financieros en cuantía superior a lo que permite el reglamento interno de la U de C, acuerdo 03 de 2007, en cuantía de $22.370.168,40 | Inadecuada aplicación de la norma interna | Implementar actividades de control adicionales en las etapas de planeación y ejecución de proyectos especiales que generen incentivos por excedentes | Implementar la modificación realizada octubre 26 y septiembre 10 de 2012 respectivamente, al procedimiento para el análisis de costos y presupuestos de los programas especiales P-PL-401 y procedimiento para acceder a incentivos por excedentes no constitutivos de salar, donde se adicionaron los siguientes controles | Prespuestos de proyectos especiales con evidencia de la implementación. (Los presupuestos que se generen en el plazo de cumplimiento con un máximo de 4) | 4 | 2013-02-01 | 2013-06-30 |  | 3 | Evidencias en hallazgo 11, Nro 1406100
1 | FILA_17 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1406100 | En revisión a gastos del Convenio 030 de MinMinas se detectó que la cifra de 212,01 millones se destinó a cubrir gastos que no están dentro del objeto y alcance de dicho convenio Dentro de esta suma se incluyen unos gastos de administración y capacitación tampoco contemplados en el convenio ni en el plan de inversiones La Universidad devolvió la suma de $0.709 millones. | Desconocimiento de la destinación específica y del plan de inversiones suscrito como parte integral del convenio. | Coordinar con la Secretaría General y la Oficina Financiera una actividad de capacitación liderada desde la Oficina de Planeación a los ordenadores de gasto relativa al manejo presupuestal de los proyectos especiales. | Capacitar a los ordenadores de gasto y sus colaboradores directos en la ordenación del gasto | Listado de asistencia | 1 | 2013-03-01 | 2013-06-30 |  | 1 | Capacitación en conjunto con hallazgo 2 meta 1, hallazgo 110301. La evidencia de capacitación está en las diapositvas y listados de asistencia
1 | FILA_18 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1103001 | El Centro Cultural es un proyecto en tres fases La Universidad tiene apalancada la primera sin embargo el cierre financiero de las subsiguientes aún no está definido pese a las gestiones de la Universidad Cabe el riesgo de que el proyecto en sus fases 2 y 3 por no tener la certeza de su financiamiento no se lleven a cabo y por ende los recursos invertidos en estudios se pueden perder | Indefinición del cierre financiero de las etapas de conservatorio y teatro | De los recursos adicionales por reforma tributaria que ingresarán a la Universidad con destinación a infraestructura, claidad y formacion docente de alto nivel, se destinará un porcentaje específico del recurso para infraestructura en el proycto del Centro cultural. | Destinar el 70% de los recursos provenientes de la reforma tributaria para infraestructura al rubro fondo para la construccion de la biblioteca para Ucaldas. | Acto administrativo por el cual se realiza la adición presupuestal para la vigencia 2014 | 1 | 2013-12-31 | 2014-12-31 |  |  | Con oficio 17449 y oficio 17953 del 19/11/2013, la Vicerrectoria Adminsitrativa, solicita modificar las actividades inicialmente definidas por las siguientes: 1. Creación en el año 2016 de un fondo patrimonial por valor de 4,000 millones de pesos de los recursos del CREE que permita apalancar mediante la figura de confinanciación con otras entidades (Gobernación , Alcaldía, Etc.) la segunda etapa del Centro Cultural Universitario. 2. Reducción de $6,096,500,000 en el cambio de la nueva línea de créditos pactada con tasa compensada en el marco del decreto 2762 del 28 de diciembre de 2012, que permite asumir un espacio de endeudamiento a mediano plazo ( 6 años) para la constitución de la tercera fase (tatro) del Centro Cultural Universitario.
[8 empty] | TOTAL | 29 |  |  |  | 26
89.6552
240
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO